## Sheet2
附件
第三轮中央生态环境保护督察第六项整改任务完成情况表
整改任务 | 《贵州省贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改任务清单》第六条问题：督察发现，黔西南州17座矿热电炉能效低于基准水平，当地虽制定节能降碳方案，但流于形式。
整改责任单位 | 黔西南州党委和政府。
整改目标 | 通过节能降碳整改，确保矿热电炉能效达到基准水平。
整改措施 | 1.认真贯彻落实《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》等政策文件要求，建立铁合金企业年度能效清单。（2025年9月30日前） 2.制定17座矿热电炉企业“一企一策”提效达标技术改造方案，明确能效改造升级到基准水平以上，其中锰硅合金能效基准水平达到950千克标准煤/吨，高碳铬铁能效基准水平达到800千克标准煤/吨。（2025年6月30日前） 3.完成节能降碳技术改造。正常生产企业必须在2025年12月31日前通过内部能效管控、节能降碳技改等形式达到能效基准水平；停产企业在复产前必须达到能效基准水平后才能正式生产。（2025年12月31日前）
地方上报 完成情况 | 2025年12月25日，黔西南州州人民政府向省发展改革委、省工业和信息化厅报送《关于第三轮中央生态环境保护督察反馈“黔西南州17座矿热电炉能效低于基准水平”问题申请销号的请示》，表示已完成整改。
核查情况 | 2025年12月30日—31日，省发展改革委会同省工业和信息化厅并邀请相关专家对17座矿热炉涉及的7户铁合金企业进行实地核查，并查阅相关资料。
整改完成情况 | 1.整改措施1完成情况：黔西南州已建立铁合金企业年度能效清单。 2.整改措施2完成情况：黔西南州已制定17座矿热电炉涉及的7户企业“一企一策”提效达标技术改造方案。 3.整改措施3完成情况：17座矿热电炉涉及的7户企业中，贵州兴鑫盛炉料冶炼有限公司【现用名：兴义市昊威（集团）昌威冶炼有限公司】1户正常生产企业能效无需对标，贵州启旺矿业有限公司1户正常生产企业能效达到基准水平，黔西南泰龙（集团）闽龙金属冶炼有限公司（已于2025年11月17日停产）、黔西南泰龙（集团）中联冶炼有限公司（已于2025年11月10日停产）2户新停产企业能效均达到基准水平，贵州拓兴工贸有限公司、兴义市嘉泰铁合金有限公司、贵州金源锰业股份有限公司3户长期停产企业在复产前核实能效水平，达到基准水平才能正式生产。
验收销号意见 | 同意验收。

## Sheet1
1 | 关于《赤水河流域仁怀段酱香白酒保护产区控制性详细规划（过渡期试行）》的批复 关于审定《赤水河流域仁怀段酱香白酒保护产区控制性详细规划》的请示 赤水河流域仁怀段酱香白酒保护产区控制性详细规划（过渡期试行） 关于印发《仁怀市酱香白酒产业项目联评联审制度》的通知及相关资料 关于当前酱香酒行业“亮剑行动”工作开展情况报告及相关资料 关于印发《仁怀市白酒产业综合治理三年行动方案》的通知 仁怀市995家白酒生产企业（作坊）台账 仁怀市34家禁止发展区酒企（作坊）名单及佐证 仁怀市285个违法占地图斑相关手续问题整改台账 关于印发《仁怀市白酒产业综合治理三年行动方案》的通知 关于印发《2022年白酒生产企业（作坊）清理退出工作方案》的通知 关于印发《仁怀市白酒生产企业（作坊）综合整治奖补指导意见》的通知 关于印发《关于实施白酒生产企业兼并重组 促进行业高质量发展的若干意见》的通知 仁怀市632家清理整治退出一批白酒生产企业（作坊）台账及佐证
2