## 黔中城市群重点项目责任分解表
附件
黔中城市群重点项目责任分解表
制表时间：2017 年 7 月 20 日
序号 | 项目名称 | 项目阶段 | 项目所在地 | 总投资（亿元） | 建设规模和内容 | 开工或拟开工时间 | 预计完工时间 | 项目责任单位 | 备注
合计 |  |  |  | 10411.91
一、大数据战略重点引领工程
1 | 遵义软件园(一期) | 已开工 | 遵义市新蒲新区新蒲镇 | 24.1 | 占地面积174亩，建筑面积35.8万平米，主要建设软件大厦、创新大厦、企业总部、国际IT学院、国际会议中心、高档商务酒店、人才公寓等。 | 2017 | 2017 | 遵义市人民政府
2 | 贵州新蒲经济开发区大数据中心建设项目 | 已开工 | 遵义市新蒲新区虾子镇 | 16.5 | 占地面积约209亩，总建筑面积10万平方米，建设内容包括数据中心、配套用房、水泵房、备用燃油泵房等。 | 2016 | 2018 | 遵义市人民政府
3 | 集成电路产业园一期工程 | 未开工 | 贵安新区集成电路产业园 | 50 | 在贵安新区集成电路产业园开发建设15公里园区路网，10万方洁净生产厂房及50万方基础配套设施，包括研发大楼、配套学校、人才公寓、保障房、综合公共服务设施和污水处理设施等。 | 2017 | 2018 | 贵安新区管委会
4 | 集成电路设备零部件生产制造项目 | 未开工 | 贵安新区集成电路产业园 | 2 | 在贵安新区集成电路产业园开发建设项目所需厂房及配套等基础设施。 | 2018 | 2018 | 贵安新区管委会
5 | ARM服务器整机生产制造项目 | 未开工 | 贵安新区集成电路产业园 | 5 | 在贵安新区集成电路产业园开发建设项目所需厂房及配套等基础设施。 | 2018 | 2018 | 贵安新区管委会
6 | 中国电信云计算贵州信息园项目（二期） | 未开工 | 贵安新区综保区（电子园） | 30 | 二期预计用地300亩，项目主要由基础架构、云数据中心资源池、灾备系统、机房建设等组成。 | 2017 | 2019 | 贵安新区管委会
7 | 中国联通（贵安）云计算基地（二期） | 未开工 | 贵安新区综保区（电子园） | 50 | 项目主要由基础架构、云数据中心资源池、灾备系统、机房建设等组成。 | 2017 | 2019 | 贵安新区管委会
8 | 贵安新区中国移动（贵州）数据中心项目（二期） | 未开工 | 贵安新区综保区（电子园） | 20 | 总用地面积18.31万平方米，总建筑面积20.59万平方米，项目主要由基础架构、云数据中心资源池、灾备系统、机房建设等组成。 | 2017 | 2019 | 贵安新区管委会
二、装备制造与军民融合产业重点项目
1 | 贵州黎阳航空发动机制造研发中心项目 | 已开工 | 贵阳高新区沙文园 | 54 | 项目占地约1336亩，分四期建设，总建筑面积约49.77万平方米，新增工艺设备1238台/套（含进口设备115台/套），搬迁现有设备3959台/套。 | 2012 | 2018 | 贵阳市人民政府
2 | 安顺风雷公司航空机载系统智能柔性生产线项目 | 未开工 | 安顺经济技术开发区航空产业园 | 3.97 | 建设用地约194亩，分两期建设，新增建筑面积59205㎡，新增热表处理等工艺设备8台(套)。其中一期工程新建建(构)筑物共11项，总建筑面积45145㎡，二期工程新建建(构)筑物共3项，建筑面积14060㎡。 | 2017 | 2018 | 安顺市人民政府
3 | 安顺贵飞公司航空产品零部件制造项目 | 已开工 | 安顺经济技术开发区宋旗镇 | 6.85 | 项目占地495亩，建筑面积144035平方米，建设一条航空产品零部件制造柔性生产线，建成航空产品零部件制造专业化科研生产基地。 | 2015 | 2019 | 安顺市人民政府
4 | 毕节澳能储能技术产业化项目 | 已开工 | 毕节市小坝经济开发区澳能工业园 | 8 | 年产增加16台/套10MW先进压缩空气储能系统，主要包括产品设计、系统设备设计、平台检验、设备生产、系统组装合成、出厂服务等过程。 | 2015 | 2017 | 毕节市人民政府
5 | 贵州中首信甘蔗联合收割机项目 | 已开工 | 毕节市金海湖新区第一产业园 | 4.8 | 新建生产厂房、质检中心、研发中心、办公用房、职工食堂、轮班宿舍等生产及辅助用房，建筑面积88060㎡；购置各类生产、研发及检测设备303台（条），其中甘蔗联合收割机总装线6条、甘蔗收集机总装线8条。 | 2015 | 2018 | 毕节市人民政府
6 | 贵州风雷航空高压氧仓项目 | 未开工 | 安顺经济技术开发区 | 1.5 | 风雷公司拟与3家市、区国资平台共同投资1亿元改制组建“贵州风雷氧业股份有限公司”。本项目用地约51亩，第一期规划总建筑面积17,400平方米，建设舱系列产品生产线两条。成为国内高低压氧舱行业领军企业，成为大型复合环境模拟试验设备领域国际一流企业。 | 2017 | 2018 | 安顺市人民政府
7 | 乌蒙山胶原/羟基磷灰石骨修复材料项目 | 已开工 | 毕节经济开发区小坝镇 | 5 | 建设医疗器械综合车间，面积13644平方米；建设规模为：胶原/羟基磷灰石骨复合生物活性骨修复材料10000万例/年、羟基磷灰石-胶原海绵（止血海绵）20000万只/年、脑膜硬片15000例/年、真空采血管20000万支/年，一次性静脉采血针20000万支/年，一次性医疗检验耗材1500吨/年。 | 2016 | 2018 | 毕节市人民政府
8 | 毕节添钰动力PM电机和PM电子控制器生产线项目 | 已开工 | 毕节市七星关区碧海街道办事处 | 32 | 年产20万辆电动汽车、100万套TM高效节能电机、电控系统的生产规模，可实现年产值200亿元，提供就业岗位1000个以上。 | 2012 | 2018 | 毕节市人民政府
9 | 安顺轴承高速精密轴承制造技术及产业化项目 | 已开工 | 安顺市西秀经济开发区 | 1.4 | 总建筑面积85000平方米，其中包括厂房、机电产品配送中心、科研中心办公楼及员工宿舍。 | 2015 | 2018 | 安顺市人民政府
10 | 贵州长江纯电动汽车项目 | 已开工 | 贵安新区高端装备制造园 | 50 | 总投资50亿元，建设年产15万辆纯电动汽车生产线，项目达产后可实现年产值290亿元以上，纳税18亿元以上，提供就业岗位8000个。 | 2016 | 2018 | 贵安新区管委会
11 | 贵州兴国新能源汽车驱动系统项目 | 已开工 | 毕节市金海湖新区 | 15 | 新建锂电池组生产线1条、电机及驱动系统生产线1条，新建生产车间11371平方米、研发中心2697平方米。 | 2016 | 2017 | 毕节市人民政府
12 | 贵州全世通新能源汽车电动空调核心部件项目 | 已开工 | 黔东南州凯里经济开发区 | 1.5 | 主要生产新能源汽车用电动空调压缩机、医疗用无油压缩机、高端装备压气机、电水泵、纳米富氧型空气净化机、制氧机等；高精度要求的各类机械零件制造、加工，铝基合金压铸、机电液一体化产品的开发等。 | 2013 | 2017 | 黔东南州人民政府
13 | 贵州腾盛观光电动车制造项目 | 已开工 | 毕节市七星关区碧海街道办事处 | 3 | 建设低速电动车整车生产线、低速货车生产线、微小型汽车发动机生产线、农机产品生产线、关键零部件生产线。达产后将实现年产值20亿元、利税1亿元，提供就业人员750人以上。 | 2015 | 2018 | 毕节市人民政府
14 | 黎阳天翔微型燃气轮机系列产品研发与生产基地项目 | 未开工 | 安顺市平坝区 | 8 | 燃气轮机研发生产。 | 2019 | 2022 | 安顺市人民政府
15 | 贵州航天乌江机电超临界流体技术成套装备及衍生技术产业化项目 | 已开工 | 遵义市汇川区高坪街道办事处 | 2 | 建筑面积106690平方米，建设厂房及配套基础设施。 | 2016 | 2018 | 遵义市人民政府
16 | 贵州安吉航空精密铸造宇航转包及高端民用铸件生产线建设项目 | 未开工 | 安顺经济技术开发区 | 2 | 利用安吉现有技术组建专门外贸宇航生产线，主要生产外贸钛、高温合金、钢等机匣、高端民用铸件。 | 2018 | 2020 | 安顺市人民政府
17 | 贵州凯星液力传动机械自主可控制技术自动液力变速器项目 | 已开工 | 遵义市汇川区高坪街道办事处 | 5.71 | 修建大功率变速器车间、库房、研发中心、办公楼等。 | 2016 | 2017 | 遵义市人民政府
18 | 中航精铸发动机涡轮叶片制造项目 | 未开工 | 贵安新区高端装备制造园 | 30 | 占地面积600亩，建设年产100万片航空发动机涡轮叶片生产线。 | 2017 | 2019 | 贵安新区管委会
三、特色优质轻工业重点项目
1 | 仁怀市祥康酒业技改扩建项目 | 已开工 | 遵义市仁怀市茅台镇 | 28 | 建设76栋制酒、12栋制曲、1栋包装灌装、1栋勾兑车间，20栋基酒库、1个大罐库区等主体工程，形成年产4000吨白酒和16000吨保健酒规模。 | 2014 | 2018 | 遵义市人民政府
2 | 茅台酒股份公司中华片区茅台酒车间建设项目 | 已开工 | 遵义市仁怀市茅台镇 | 126 | 建设44栋制酒厂房、82栋酒库、15栋制曲厂房及道路、办公等配套设施。 | 2012 | 2018 | 遵义市人民政府
3 | 贵州半岛酒业有限公司年产6000吨技改项目 | 未开工 | 遵义市仁怀市茅台镇 | 30 | 建设18栋生产车间，1栋制曲车间，2栋包装车间，2栋酒库，建成后年产量达2000吨。 | 2017 | 2020 | 遵义市人民政府
4 | 龙里县雪花啤酒异地搬迁项目 | 已开工 | 黔南州龙里县 | 12 | 建设60万千升啤酒生产线的厂房及配套基础设施。 | 2016 | 2017 | 黔南州人民政府
5 | 老干妈公司贵定油制辣椒产业园项目 | 已开工 | 黔南州昌明经济开发区 | 11 | 占地2000亩，建设集辣椒制品生产、物流及包装等配套产业为一体的农特产品加工生产园。 | 2016 | 2018 | 黔南州人民政府
6 | 贵州润美农副产品及生态养生食品加工园项目 | 已开工 | 安顺市镇宁轻工产业园 | 2 | 占地100亩，建设年产特色养生面条生产线2条，养生饼干生产线1条等。 | 2015 | 2017 | 安顺市人民政府
7 | 绥阳县金银花产业化项目 | 已开工 | 遵义市绥阳县 | 20 | 建设现代科技育苗区、种植示范区、加工交易项目、科技研发等。 | 2013 | 2020 | 遵义市人民政府
8 | 镇宁特色食品聚集区项目 | 未开工 | 安顺市镇宁轻工产业园 | 22 | 拟建1平方公里特色食品聚集区。 | 2018 | 2020 | 安顺市人民政府
9 | 长顺高钙苹果产业园项目 | 已开工 | 黔南州长顺县长寨街道、白云山镇、广顺镇 | 1.5 | 发展高钙苹果种植5万亩。 | 2016 | 2020 | 黔南州人民政府
10 | 龙里刺梨系列产品项目 | 已开工 | 黔南州龙里县 | 5 | 建设刺梨加工企业5家，种植刺梨20万亩。 | 2016 | 2020 | 黔南州人民政府
11 | 遵义卷烟厂异地技改项目 | 已开工 | 遵义市汇川区高坪街道 | 27.5 | 占地750亩，修建厂房、办公楼、物流配套中心等，新增生产能力50万大箱，总生产能力达到100万大箱。 | 2016 | 2018 | 遵义市人民政府
12 | 贵定卷烟厂异地技改项目 | 已开工 | 黔南州贵定县宝山街道 | 12.95 | 占地355.2亩，建筑面积9.89万平方米，新建联合工房、动力中心、生产管理用房。 | 2016 | 2018 | 黔南州人民政府
13 | 毕节复烤厂仓储及辅助设施建设项目 | 未开工 | 毕节市七星关区鸭池镇 | 2.94 | 新建各类建筑物44438平方米，对现打叶复烤二车间进行局部改造，新增建筑面积1260平方米；优化现有打叶复烤生产线工艺流程，实施局部技术改造。配套建设道路、挡墙、绿化、停车场等室外工程。 | 2018 | 2020 | 毕节市人民政府
14 | 凯里民族文化旅游工艺品创意产业园项目 | 已开工 | 黔东南州凯里经济开发区 | 20 | 占地200亩，总建筑面积约20万平方米，建设内容包括民族创新产品博览区、民族服饰博览区、民族工艺博览区、综合配套区等。 | 2015 | 2020 | 黔东南州人民政府
15 | 贵州省遵义市绥阳县承接闽商服装产业 集群基地项目 | 已开工 | 遵义市绥阳经济开发区 | 31.78 | 规划面积1742.53亩，总建筑面积1344726.02㎡。建设服装生产用房646997.6㎡，产业升级孵化中心273499.19㎡，电子商务中心98431.17㎡，产品研发设计中心80797.8㎡，金融服务中心63096.72㎡，运输配送中心25365.5㎡,园区配套服务中心12365.84㎡，地下车库144172.2㎡，以及道路、供排水、停车场、供电、供气等配套设施建设。 | 2016 | 2020 | 遵义市人民政府
四、能矿资源开发利用重点项目
1 | 毕节200万吨/年煤制清洁燃料建设项目 | 未开工 | 毕节市纳雍县 | 355 | 建成后年产200万吨汽油、柴油等。 | 2017 | 2020 | 毕节市人民政府
2 | 织金60万吨/年煤制烯烃等新型煤化工建设项目 | 未开工 | 毕节市织金县 | 168 | 建成后年产30万吨聚乙烯、30万吨聚丙烯。 | 2017 | 2020 | 毕节市人民政府
3 | 贵州钢绳厂55万吨/年钢丝及其制品异地整体搬迁项目 | 已开工 | 遵义市南部新区南关办 | 27.75 | 异地整体搬迁年产55万吨金属制品生产线，并配备加工厂房、办公、生活建筑等。 | 2010 | 2019 | 遵义市人民政府
4 | 西秀农林生物质发电厂 | 未开工 | 安顺市西秀区大西桥镇 | 3.1 | 建设1×30MW高温高压凝汽式汽轮发电机组，配1台130t/h联合炉排炉直燃锅炉。 | 2017 | 2018 | 安顺市人民政府
五、新型建材产业重点项目
1 | 毕节金日久房屋部品部件化生产项目 | 已开工 | 毕节市金海湖新区 | 25 | 建设车间30万㎡，仓库13万㎡，展厅和销售中心2万㎡，吊装及存放区3万㎡，物流场3万㎡，办公楼3万㎡，科研楼3万㎡，职工食堂0.9万㎡，招待所2.2万㎡，职工宿舍楼5万㎡，大型振动试验检测站2万㎡等等。 | 2016 | 2017 | 毕节市人民政府
2 | 安顺恒远建材400万方/年混凝土复合（EPS）自保温砌块项目 | 已开工 | 安顺市西秀产业园区 | 5.2 | 建设建筑垃圾再生骨料生产系统一套，保温板成型车间生产线一条，Masa砌块成型车间生产线及养护窑系统2条，成品库房1个，配电房3个，成品堆棚3个。 | 2013 | 2017 | 安顺市人民政府
3 | 贵州贵仁生态砂西南产业总部基地 | 已开工 | 贵安新区高端装备制造园 | 5.58 | 用地面积为230584.86㎡，计划建设生态透水砖、路缘石、井砖、混凝土复合（EPS）自保温砌块、保温板及柔石6条生产线。 | 2015 | 2017 | 贵安新区管委会
4 | 福泉磷石膏综合利用项目 | 已开工 | 黔南州福泉市 | 1.5 | 利用工业废弃物磷石膏生产规模为300万吨/年建筑石膏粉、2400万㎡高品质石膏建材，50万吨/年特种石膏基干混砂浆。 | 2017 | 2020 | 黔南州人民政府
六、战略性新兴产业重点项目
1 | 凯里经济开发区中泰生物制药增值扩股项目 | 未开工 | 黔东南州凯里经济开发区 | 2.8 | 中国医药集团并购中泰药业51%的股权，并购后变更设立为中外合资经营企业，建设年产血浆500～800吨生产线，主要产品人血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白、肌注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白。生产所需血浆从江西购买。 | 2017 | 2018 | 黔东南州人民政府
2 | 凯里北京碧生源与苗仁堂药业升级扩能项目 | 未开工 | 黔东南州凯里经济开发区 | 10 | 与苗仁堂药业扩张投资药品、保健品、中药材种植等研发与生产销售。项目建成后，预计年产值4亿元，年税收8000万元。 | 2018 | 2020 | 黔东南州人民政府
3 | 贵阳高新区中电振华新材料新能源产业基地项目 | 已开工 | 贵阳市白云区沙文镇 | 40 | 占地810亩，新建厂房及附属设施，建设动力电池和蓝宝石生产线项目。 | 2011 | 2019 | 贵阳市人民政府
4 | 贵州航天新力核电用特种镍基高温合金材料锻件项目 | 已开工 | 遵义市汇川区高坪街道办事处 | 2.54 | 建设25868平方米厂房、研发大楼建设及附属设施。 | 2016 | 2018 | 遵义市人民政府
5 | 贵安新区恒丰科技有限公司高效节能减速电机制造项目 | 已开工 | 贵安新区高端装备制造园 | 1.1 | 新建年产10000台节能减速电机生产线，新增生产、检测及公用设备80台（套），配套建设厂房、研发中心等配套设施。 | 2015 | 2017 | 贵安新区管委会
6 | 贵州广益鑫能源燃料装备有限公司建设年产6万吨生物质成型燃料及燃具装备项目 | 未开工 | 黔南州惠水县 | 1.3 | 总建筑面积23500平方米，建设装备车间、原料仓库、成品库、办公用房、宿舍及相关配套设施，建成后年产2万吨生物质成型燃料生产线3条，年产智能化烤烟供热系统5000套，年产100套生物质成型燃料成套设备，年产锅炉燃烧机500套及民用炉5000台（套）。 | 2017 | 2019 | 黔南州人民政府
7 | 贵安新区阿特斯3GW绿色高效太阳能电池片项目 | 未开工 | 贵安新区高端装备制造园 | 5 | 用地面积约400亩，建设年产约3GW太阳能电池片项目。 | 2017 | 2019 | 贵安新区管委会
8 | 贵安生物科技产业城 | 未开工 | 贵安新区 | 47.06 | 总建筑面积117.94万平方米，主要包括产业服务平台、中试基地与研发预留、服务配套等六个功能板块 | 2017 | 2019 | 贵安新区管委会
七、旅游业发展重点项目
1 | 贵州省黔南州长顺县白云山休闲度假养生区建设项目 | 未开工 | 黔南州长顺县白云山镇 | 6 | 项目分五个区建设，分别为山门服务区、白云山明皇、佛教文化区、建文皇帝隐居旅游线、徐霞客游记古道、心灵湿地。主要建设景区内联旅游公路22.6km，公路绿化22.6km，10KV输电线路22.6km，给排水22.6km，通信线路22.6km，景区大门3座，游客服务中心4500平方米，生态停车场500车位，文化休闲广场12000平方米，旅游厕所12座，景区步道9.4km，栈道7.1km，观景平台8座，养生坊12000平方米，户外露营基地6000平方米，污水处理设施3处，垃圾处理设施3处，建设智慧旅游体系1项，安防设施1项，消防设施1项，应急救援工程1项，路灯工程1项，景观绿化美化94500平方米，环境整治1项。 | 2017 | 2019 | 黔南州人民政府
2 | 瓮安县草塘十二塘建设项目 | 已开工 | 黔南州瓮安县 | 22.36 | 总规划面积1528.70公顷，项目总建筑面积821993.00平方米，其中十二塘建筑面积652793.00平方米，樱花山建筑面积66500.00平方米，梅花山建筑面积102700.00平方米。 | 2012 | 2020 | 黔南州发展改革委
3 | 瓮安县朵云拓展区基础设施建设项目 | 已开工 | 黔南州瓮安县 | 50 | 主干道路长30公里；地下综合管廊长6公里；安置房建筑面积40万平方米；朵云湖湿地公园总面积约30公顷。 | 2017 | 2020 | 黔南州发展改革委
4 | 天河潭景区提升建设项目 | 已开工 | 贵阳市花溪区 | 55.18 | 项目包括市政干道建设、景区外部基础设施建设和核心景区提等改造工程。 | 2016 | 2018 | 贵阳市人民政府
5 | 凯里市下司古镇旅游项目 | 已开工 | 黔东南州凯里市 | 12 | 项目包括下司古镇风貌改造工程，景观提升改造工程，市政工程，公共服务工程等。 | 2013 | 2017 | 黔东南州人民政府
6 | 安顺市普定县定南古城建设 | 未开工 | 安顺市普定县 | 30 | 建设0.5平方公里协调区，建设0.4平方公里古城。 | 2017 | 2020 | 安顺市人民政府
7 | 花画小镇(花卉基地示范园区)建设(二期) | 已开工 | 贵阳市乌当区羊昌镇 | 3.06 | 管理与科技创新创业中心，园区管理与综合服务中心及其他辅助设施区，特色园林园艺区。 | 2017 | 2020 | 贵阳市人民政府
八、大健康养生产业重点项目
1 | 贵州国际生态养老健康城（龙里县）建设项目 | 已开工 | 黔南州龙里县 | 2.85 | 项目占地面积约为320亩，总建筑面积约48000平方米，设置床位950张。 | 2016 | 2017 | 黔南州人民政府
2 | 安顺兴东民族大健康医药产业园建设项目 | 已开工 | 安顺市普定县 | 200 | 总占地6000亩，总建筑面积274万平方米，包括游乐城、会展中心、演艺中心等。 | 2015 | 2018 | 安顺市人民政府
3 | 绥阳县汇善谷养老养生基地建设项目 | 已开工 | 遵义市绥阳县温泉镇 | 10 | 项目规划面积600亩，主要建设内容包括老年公寓10700平方米，泉疗医院2700平方米，公路5千米，步行道10千米，生态停车场1个共3000平方米，厕所10座，供电线路5千米、电信线路2千米，给排水管线5千米、垃圾处理设施（处理垃圾1吨/天）、污水处理设施(处理污水50立方米/天)，老年人活动中心3700平方米，安防设施、消防设施、应急救援工程、太阳能路灯工程、景观绿化美化环境治理工程等。 | 2015 | 2018 | 遵义市人民政府
4 | 贵阳修文县六广河大峡谷温泉度假养生养老园建设项目 | 未开工 | 贵阳市修文县六广镇 | 20 | 建设休闲旅游与养生养老综合性温泉小镇，配套建设医疗机构及休闲娱乐场所等。 | 2017 | 2025 | 贵阳市人民政府
5 | 凯里市下司健康养生养老基地建设项目 | 未开工 | 黔东南州凯里市下司镇 | 20 | 建设集健康养生服务、养生酒店（宾馆）保健中心、养老服务、养老公寓、休闲旅游等于一体的健康养生养老基地。 | 2018 | 2020 | 黔东南州人民政府
6 | 惠水百鸟河数字小镇养老休闲基地建设项目 | 已开工 | 黔南州惠水县 | 10 | 建设养生服务接待中心、中医药研发展示基地、养生社区、中医药种植培育基地等，总建设面积111719平方米，总占地面积2800亩。配套建设百鸟河数字小镇养生谷内基础设施配套项目，含路网、桥梁、通信、供水、供电等，覆盖面积约1200亩。 | 2016 | 2018 | 黔南州人民政府
7 | 贵定县智能化养老实验基地项目 | 已开工 | 黔南州贵定县沿山镇 | 2 | 建筑面积50000平方米，康养床位1000张。 | 2017 | 2018 | 黔南州人民政府
8 | 普定县中汽联国际汽车赛场体育综合服务体项目 | 已开工 | 安顺市普定县 | 2.38 | 建成占地1800亩汽车国际场地标准赛道及汽车运动主体公园。 | 2017 | 2017 | 安顺市人民政府
9 | 遵义市奥林匹克中心建设项目 | 已开工 | 遵义市新蒲新区奥体路 | 18.12 | 占地面积411000平方米，总建筑面积127000平方米，建设体育场、体育馆、游泳馆、综合训练馆。 | 2015 | 2017 | 遵义市人民政府
10 | 凯里下司国家级水上运动训练基地项目 | 已开工 | 黔东南州凯里经济开发区 | 1.6 | 下司水上运动旅游基地由下司激流回旋训练基地、贵州省龙舟训练基地、黔东南州下司游泳馆三部分组成。 | 2017 | 2018 | 黔东南州人民政府
11 | 中国·瓮安国际山地户外运动基地项目 | 已开工 | 黔南州瓮安县 | 3.2 | 建设旅游和文化体育相关设施建设。 | 2017 | 2020 | 黔南州人民政府
12 | 金沙后山山地户外运动基地项目 | 未开工 | 毕节市金沙县后山镇 | 2 | 建筑面积10000㎡,含登山健身步道、山地自行车道、生态健身公园、度假养生中心、体育休闲娱乐项目、水上运动项目培训基地等。 | 2019 | 2025 | 毕节市人民政府
13 | 至信大健康医药产业园建设项目 | 已开工 | 遵义市新蒲新区新舟镇 | 3 | 项目用地面积约173334㎡，总建筑面积约120000㎡，建设内容包括中药饮片生产车间、研发中心、库房、办公楼及大健康养生体验区。 | 2017 | 2018 | 遵义市人民政府
14 | 贵州大健康医药产业智汇云锦孵化基地 | 已开工 | 贵阳市乌当经开区 | 19.2 | 项目占地353亩，建设面积约45万平方米，围绕大健康医药产业布局贵州苗医药博物馆、大健康体验与展示中心、医药研发中心、检验检测技术中心、药品交易与物流中心、金融服务中心、现代医疗（医药）企业总部、贵州韩国健康产业园等。计划用三年时间建成汇聚科技、金融、研发、生产、服务为一体的大健康产业综合体。项目建成后，年产值预计可达10亿元以上。 | 2015 | 2018 | 贵阳市人民政府
九、现代物流业重点项目
1 | 遵义阁老坝黔北物流新城建设项目 | 已开工 | 遵义市播州区苟江经济开发区 | 150 | 项目占地面积7544亩；总建筑面积5029333㎡。建设公铁联运区、货运信息服务与智能停车区，仓储物流区，仓储物流区，交易市场加工配送区，创意产业区七大功能区及配套道路等。 | 2017 | 2020 | 遵义市人民政府
2 | 毕节市竹园物流园建设项目 | 已开工 | 毕节市金海湖新区竹园乡 | 62.5 | 项目占地4.57平方公里，含市政道路和业态布局用房。 | 2016 | 2020 | 毕节市人民政府
3 | 凯里西站物流园建设项目 | 已开工 | 黔东南州凯里市 | 3 | 已建成年吞吐量300万吨货场，并投入使用，后期将将建成年吞吐量800万吨货场。 | 2015 | 2017 | 黔东南州人民政府
4 | 龙里快递物流园建设项目 | 已开工 | 黔南州龙里县 | 20 | 建成贵州最大的物流基地及配套设施。 | 2015 | 2020 | 黔南州人民政府
5 | 贵州（昌明）国际陆港建设项目 | 已开工 | 黔南州昌明经济开发区 | 15.3 | 占地800亩，总建筑面积34万平方米，包括物流仓库、堆场、展示及交易市场、信息中心、商务中心、及相配套的公用设施。 | 2016 | 2018 | 黔南州人民政府
6 | 福泉国际陆港建设项目 | 已开工 | 黔南州福泉市 | 3 | 建设通关物流平台、物流服务区及相关附属设施、新建保税仓等配套设施、铁路专线货场升级改造。 | 2016 | 2018 | 黔南州人民政府
7 | 安顺市黄桶幺铺物流园建设项目 | 已开工 | 安顺市黄铺物流园 | 269 | 建设以公、铁、水、空、智慧物流于一体的现代物流枢纽，立足内地，面向世界的国际商贸物流中心，外贸进出口加工基地，黔中物流产业信息平台和运、产、城一体化的物流产业新城。 | 2014 | 2030 | 安顺市人民政府
8 | 安顺国际商贸物流城建设项目 | 已开工 | 安顺市西秀产业园区 | 30 | 项目建设分为三大园区，八大市场、十大配套。三大园区包括仓储物流区、生活配套区及商品交易区。其中商品交易区涵盖：五金机电、建材装饰材料、汽摩农机配件、矿山机械、百货小商品、农资农贸、副食粮油等八大市场。十大配套包括全国招商中心、会展中心、仓储物流中心、电子商务中心、物业服务中心、行政服务中心、金融服务中心、行业商会总部、小微企业总部。 | 2016 | 2017 | 安顺市人民政府
9 | 瓮安港综合物流园建设项目 | 未开工 | 黔南州瓮安县天文镇 | 44.88 | 该港口物流园区位于天文镇云中村，规划面积14平方公里；包含乌江云中港口物流站场建设、火车站物流站场建设、仓储物流区设施建设、物流分拨设施建设、物流加工、综合管理服务设施建设、展销商业区建设、港口物流园区基础设施建设等。 | 2018 | 2022 | 黔南州人民政府
10 | 长顺威远商贸物流园建设项目 | 已开工 | 黔南州长顺县威远工业园区 | 10 | 占地面积330亩，分为A、B、C三个区，集五金机电、汽车贸易、仓储物流、商务酒店、交通客运、电商平台及商住街区等多种商业要素及交警大队办公楼和车管所等机关单位。 | 2014 | 2017 | 黔南州人民政府
11 | 凯里国际商贸城建设项目 | 已开工 | 黔东南州凯里市城南客运站东南侧 | 18 | 占地280亩，总建筑面积28万㎡，一期总建筑面积51315.26㎡，二期A3区20257.91㎡，二期四大馆67492.46㎡。 | 2014 | 2018 | 黔东南州人民政府
12 | 仁怀白酒物流园建设项目 | 未开工 | 遵义市仁怀市坛厂街道 | 2.5 | 项目总用地面积约100亩，建成后年仓容量约30万吨。 | 2017 | 2020 | 遵义市人民政府
13 | 凯里云商建材物流园建设项目 | 已开工 | 黔东南州凯里市洗马河街道桐荫坪村 | 45 | 项目占地面积853亩，总建筑面积约100多万平方米，规划建设采购交易中心、展示交流中心、仓储服务中心、物流调配中心、区域购物中心、国际居住中心六大功能中心和建筑材料、商品百货、装饰建材、家居灯饰、数码电器、五金机电、汽车配件、餐饮娱乐、星级酒店、商务金融、工程机械、仓储物流托运市场十二大业态主题。 | 2013 | 2019 | 黔东南州人民政府
14 | 遵义中国辣椒城建设项目 | 已开工 | 遵义市新蒲新区虾子镇 | 9.9 | 建设包括现货交易系统、加工仓储、冷库、物流集散、休闲体验、综合配套等内容。总建设用地面积413038平方米，总建筑面积约370000平方米。 | 2015 | 2017 | 遵义市人民政府
15 | 遵义新雪域农产品物流园建设项目 | 已开工 | 遵义市南部新区南关镇 | 20 | 建设10万吨冷库，仓储区、加工区、交易区、停车场、特色农产品物流园及配套设施等。 | 2012 | 2018 | 遵义市人民政府
16 | 贵州（龙里）双龙农产品物流园建设项目 | 已开工 | 黔南州龙里县 | 20 | 建成农产品配发、加工、冷冻等为一体的物流园区。 | 2015 | 2020 | 黔南州人民政府
17 | 凯里大西南区域中药材交易中心建设项目 | 未开工 | 黔东南州凯里市 | 7 | 建设集民族药业商贸、民族旅游观光、民族药业体验为一体的黔东南地区最大的民族药业交易市场。此外，还将建设一个药材检验中心作为黔东南地区药材检验基地，致力于打造成为贵州东部中药材大型交易中心。 | 2018 | 2020 | 黔东南州人民政府
18 | 凯里银田农产品物流园建设项目 | 已开工 | 黔东南州凯里市 | 16 | 项目占地面积1138亩，总建筑面积约80万平方米，规划建设“五区一中心”其中有市场交易区、冷链仓储物流区、深加工配送区、电子商务信息发布区、商务配套服务区、检验检测电子结算中心。 | 2015 | 2019 | 黔东南州人民政府
19 | 黔西北农副产品交易中心建设项目 | 已开工 | 毕节市黔西县 | 2.61 | 项目建设规模89939平方米，主要建设蔬菜、水果、粮油等农副产品交易市场、冷库及部分办公用房。 | 2016 | 2017 | 毕节市人民政府
20 | 安顺黔中商贸物流中心建设项目 | 已开工 | 安顺经济技术开发区黄果树大街 | 30 | 建设仓储式交易市场、大型仓库和标准化厂房、火车货运站、停车场、物流综合楼，用地面积约600亩。 | 2014 | 2019 | 安顺市人民政府
21 | 金沙洪星物流园建设项目 | 已开工 | 毕节市金沙经济开发区 | 2.89 | 占地面积119.98平方米，建筑面积67580平方米，新建物流仓库中心21195平方米、物流企业服务中心9748平方米、电子商务中心6389平方米、展示中心5767亩等设施。购置各类物流装卸设备及新增100辆物流运输车。配套建设综合性物流信息化等服务平台，购置相应设备。 | 2015 | 2018 | 毕节市人民政府
22 | 麻江城东物流配送中心项目建设项目 | 未开工 | 黔东南州麻江县金竹街道办事处 | 5 | 用地面积143821平方米，建筑面积10万平方米。建设电商云仓服务中心、共同配送服务中心、冷链物流服务中心、货运集散服务中心、运营管理服务中心五大功能区。 | 2017 | 2019 | 黔东南州人民政府
23 | 贵阳马上到公路港建设项目 | 已开工 | 贵阳市清镇市物流新城 | 3.2 | 总建筑面积38万平方米，建设办公楼、配套商业、员工宿舍、电子商务中心、驾驶员之家及其他配套设施。 | 2013 | 2018 | 贵阳市人民政府
24 | 毕节双山新区公路港-铁路港-航空港综合物流园建设项目 | 已开工 | 毕节市金海湖新区 | 60 | 依托空港优势，发展特产展示，电商和消费体验，物流总部办公，商务配套等产业。规划占地459亩。为钢铁、煤炭、粮食、化肥、药材、集装箱货物提供中转装卸、储存、金融监管、期货（现货）交割、流通加工、信息管理等服务。包含集装箱堆场、物资堆场区、基础物流区、粮油物流区等功能区。规划占地1671亩。提供公路中转业务及城市配送业务，同时和铁路、航空物流相结合，形成多式联运体系，主要功能区包含集散分拔区、智能停车区、综合服务区。规划占地1227亩。 | 2017 | 2020 | 毕节市人民政府
25 | 西南粮食城建设项目 | 已开工 | 贵安新区湖潮火车站南侧 | 50 | 占地近4000亩，与贵安国际物流港连体，定位为大仓储、大物流和大加工等特色中高端粮食产业园区。由仓储物流区、铁路物流区、交易区、加工区、综合服务管理区、综合配套区6大板块组成。 | 2016 | 2018 | 贵安新区管委会
26 | 仁怀粮食仓储物流园建设项目(仁怀粮食仓储建设项目) | 未开工 | 遵义市仁怀市坛厂街道 | 2.89 | 项目总用地面积约84667.09平方米，总建筑面积约13040平方米，建成后年仓容量约16万吨。 | 2017 | 2019 | 遵义市人民政府
27 | 遵义绿色农产品交易中心建设项目 | 未开工 | 遵义市南部新区龙坑镇 | 1.6 | 现已建成市场占地185.2亩2015年交易量38.4万吨，交易额30.3亿元。拟扩建市场项目占地50亩，新增投资1.6亿元(含交易大棚、营业房、冷库、仓库等)。 | 2017 | 2018 | 遵义市人民政府
28 | 七星关区创美农产品交易中心建设项目 | 已开工 | 毕节市七星关区鸭池镇 | 7 | 占地面积257亩，规划建设净用地面积171260.38㎡，规划总建筑面积386696.00㎡。主要经营粮油、蔬菜、水果、干杂、调味品、豆制品、肉类、副食品、冷冻食品等，并配套大型仓储、冻库、物流、酒店、餐饮、汽修、百货、会务、电商等。 |  | 2018 | 毕节市人民政府
29 | 贵安金港汽车文化未来城 | 已开工 | 贵安新区 | 64.65 | 总建筑面积53万平方米，沿贵红路侧建设多个汽车4S店、汽车超市、车管所、检测站等。 | 2017 | 2019 | 贵安新区管委会
十、金融商务会展业重点项目
1 | 贵安新区国际会议会展中心 | 未开工 | 贵安新区湖潮乡 | 18 | 项目总用地面积为24692.07平方米，总建筑面积约为122797.36平方米。 | 2017 | 2018 | 贵安新区管委会
2 | 贵安新区世界民间文化艺术博览城（一期） | 未开工 | 贵安新区湖潮乡 | 32.98 | 一期用地面积约1350亩，规划总建筑面积12.5万㎡，包含博览馆、酒店、商业街、市政道路、公园绿地及河道水域治理等工程内容。 | 2017 | 2018 | 贵安新区管委会
3 | 遵义金融商务中心CBD | 已开工 | 遵义市新蒲新区新蒲大道 | 76 | 总用地面积38万平方米，一期用地面积29万平方米，建筑面积82.9万平方米，二期用地面积9万平方米米，建筑面积32.2万平方米。 | 2015 | 2018 | 遵义市人民政府
4 | 贵州长顺生产性服务业基地 | 未开工 | 黔南州长顺县广顺镇 | 60 | 项目总规划面积300亩，主要建设商务核心区、科研技术核心区、服务外包区、会展中心等。 | 2017 | 2019 | 黔南州人民政府
十一、交通基础设施重点工程
1 | 贵阳至重庆快速铁路 | 已开工 | 贵阳市、遵义市 | 246.5 | 新建快速铁路345公里，其中贵州段232公里。 | 2012 | 2017 | 省铁建办
2 | 贵阳至成都高速铁路 | 已开工 | 贵阳市、毕节市 | 247.1 | 新建铁路客运专线515公里，其中贵州段183公里。 | 2013 | 2019 | 省铁建办
3 | 隆黄铁路叙永至毕节段铁路 | 已开工 | 毕节市 | 31 | 新建铁路189公里，其中贵州段37公里。 | 2015 | 2022 | 省铁建办
4 | 瓮安至马场坪铁路 | 已开工 | 黔南州瓮安县、福泉市 | 49.29 | 新建铁路65公里。 | 2015 | 2019 | 省铁建办
5 | 贵阳至南宁客专 | 已开工 | 贵阳市、黔南州 | 290 | 新建铁路客运专线482公里，其中贵州段200公里。 | 2016 | 2022 | 省铁建办
6 | 昭通经毕节和遵义至黔江铁路 | 未开工 | 遵义市、毕节市、铜仁市 | 624 | 新建铁路约760公里，其中贵州段约624公里。 | 2020 |  | 省铁建办
7 | 遵义至泸州铁路 | 未开工 | 遵义市 | 92 | 新建铁路约182公里，其中贵州段约131公里。 | 2020 |  | 省铁建办
8 | 瓮安至马场坪铁路南北延伸线 | 未开工 | 遵义市、黔南州 | 83.52 | 新建铁路约138公里。 | 2018 | 2022 | 省铁建办
9 | 兰海高速遵义至贵阳扩容改建工程 | 已开工 | 贵阳市、遵义市 | 223.5 | 项目按6车道高速公路标准建设，路基宽度33.5米，设计速度为100公里/小时，全长约147公里，含路基、路面、桥梁、隧道。 | 2014 | 2017 | 省交通运输厅
10 | 兰海高速重庆至遵义段（贵州境）扩容工程 | 未开工 | 遵义市 | 263.6 | 项目按6车道高速公路标准建设，路基宽度33.5/41米，设计速度为100公里/小时，全长约120公里，含路基、路面、桥梁、隧道。 | 2017 | 2020 | 省交通运输厅
11 | 都香高速都匀至安顺段 | 未开工 | 黔南州、安顺市 | 434.99 | 项目按6车道高速公路标准建设，路基宽度26/33.5/25.5米，设计速度为100/80公里/小时，全长约283公里，含路基、路面、桥梁、隧道。 | 2017 | 2020 | 省交通运输厅
12 | 成都至遵义高速仁怀至遵义段 | 未开工 | 遵义市 | 104 | 项目按4车道高速公路标准建设，路基宽度26/24.5米，设计速度为100/80公里/小时，全长约51公里，含路基、路面、桥梁、隧道。 | 2018 | 2022 | 省交通运输厅
13 | 花溪至安顺高速公路 | 已开工 | 贵阳市、安顺市 | 110.7 | 项目按6车道高速公路标准建设，路基宽度34.5/33.5米，设计速度为120/100公里/小时，全长约89公里，含路基、路面、桥梁、隧道。 | 2014 | 2017 | 省交通运输厅
14 | 贵阳至黄平高速公路 | 未开工 | 贵阳市、黔南州 | 220 | 项目按6车道高速公路标准建设，路基宽度33.5米，设计速度为100公里/小时，全长约119公里，含路基、路面、桥梁、隧道。 | 2017 | 2020 | 省交通运输厅
15 | 修文至金沙高速公路 | 未开工 | 贵阳市、毕节市 | 130 | 全长约100公里，含路基、路面、桥梁、隧道。 | 2018 | 2022 | 省交通运输厅
16 | 金沙经仁怀至桐梓高速公路 | 未开工 | 遵义市 | 140 | 全长约100公里，含路基、路面、桥梁、隧道。 | 2018 | 2022 | 省交通运输厅
17 | 开阳至息烽高速公路 | 已开工 | 贵阳市 | 22 | 项目按4车道高速公路标准建设，路基宽度24.5米，设计速度为80公里/小时，全长约20公里，含路基、路面、桥梁、隧道。 | 2013 | 2017 | 省交通运输厅
18 | 开阳至瓮安高速公路 | 未开工 | 贵阳市开阳县、黔南州瓮安县 | 70.5 | 全程48.618公里。 | 2017 | 2019 | 省交通运输厅
19 | 息烽至黔西高速公路 | 已开工 | 贵阳市、毕节市 | 99.2 | 项目按4车道高速公路标准建设，路基宽度24.5米，设计速度为80公里/小时，全长约88公里，含路基、路面、桥梁、隧道。 | 2013 | 2017 | 省交通运输厅
20 | 织金至普定高速公路 | 已开工 | 毕节市、安顺市 | 49 | 项目按4车道高速公路标准建设，路基宽度21.5米，设计速度为80公里/小时，全长约53公里，含路基、路面、桥梁、隧道。 | 2013 | 2017 | 省交通运输厅
21 | 白腊坎至黔西高速公路 | 已开工 | 遵义市、毕节市 | 65 | 项目按4车道高速公路标准建设，路基宽度24.5米，设计速度为80公里/小时，全长约56公里，含路基、路面、桥梁、隧道。 | 2013 | 2017 | 省交通运输厅
22 | 环贵阳高速公路（东环） | 未开工 | 贵阳市、黔南州 | 289 | 全长约170公里，含路基、路面、桥梁、隧道。 | 2018 | 2021 | 省交通运输厅
23 | 环贵阳高速公路（西环） | 未开工 | 贵阳市、安顺市 | 223 | 全长约127公里，含路基、路面、桥梁、隧道。 | 2018 | 2021 | 省交通运输厅
24 | 毕节环北高速（东关至清丰段） | 已开工 | 毕节市七星关区 | 41.62 | 全长55.17公里，含路基、路面、桥梁、隧道。 | 2014 | 2017 | 毕节市人民政府
25 | 贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程 | 已开工 | 贵阳市 | 195.85 | 新建一条4000米跑道、16.5万平方米的航站楼、64个机位的站坪及相关配套设施。 | 2016 | 2019 | 省机场集团
26 | 仁怀机场 | 已开工 | 遵义市仁怀市茅台镇 | 15.73 | 新建4C级机场，跑道2600米x45米，航站楼4000平和航站楼扩建项目以及场外水电路讯等配套工程。 | 2015 | 2017 | 遵义市人民政府
27 | 安顺机场改扩建工程 | 未开工 | 安顺经济技术开发区 | 18 | 建设2800米长的跑道，以及停机坪（停机坪占地2800亩）。 | 2017 | 2019 | 安顺市人民政府
28 | 都匀机场 | 未开工 | 首选场址都匀经开区坝固社区摆茶村 | 22 | 都匀机场是集商务、政务、旅游航空产业等为一体的支线运输机场，飞行区等级为4C，机场跑道长2800米，宽45米，配套建设航站楼、空管、助航灯光、供油、消防救援等设施。 | 2019 | 2022 | 黔南州人民政府
29 | 乌江航道升级改造工程 | 已开工 | 遵义市 | 10 | 建设三级航道431公里并建设相应的港口码头和支持保障系统等。 | 2016 | 2022 | 省交通运输厅
十二、水资源保障重点工程
1 | 黔中水利枢纽工程 | 已开工 | 贵阳市、安顺市 | 73.04 | 主要包括水源工程、一期输配水工程。水源工程平寨水库正常蓄水位1331.00m，总库容10.89亿m3，设坝后平寨电站装机136MW，渠首电站装机4.2MW。 | 2009 | 2017 | 省水利厅
2 | 夹岩水利枢纽及黔西北供水工程 | 已开工 | 毕节市 | 186.49 | 总库容13.25亿立方米，多年平均供水量6.93亿立方米。 | 2013 | 2020 | 省水利厅
3 | 凤山水库 | 未开工 | 黔南州福泉市 | 36.44 | 新建大（2）型水库，总库容1.15亿立方米。 | 2017 | 2023 | 省水利厅
4 | 观音水库 | 未开工 | 遵义市仁怀市、汇川区 | 32.9 | 总库容12330万立方米，总供水量9688万立方米。 | 2017 | 2021 | 省水利厅
5 | 宣威水库 | 未开工 | 黔东南州麻江县宣威镇 | 47.8 | 水库属大（2）型水库，总库容1.81亿立方米，由水库首部枢纽工程（大坝枢纽工程+发电工程）、凯麻供水工程和灌溉工程组成。 | 2018 | 2021 | 省水利厅
6 | 文星水库 | 未开工 | 遵义市绥阳县 | 24.12 | 总库容13622万立方米，总供水量10188万立方米。 | 2019 | 2023 | 省水利厅
7 | 引子渡水库提水工程 | 已开工 | 安顺市平坝区 | 6 | 新建提水泵，铺设提水管网及沟渠等。 | 2016 | 2018 | 安顺市人民政府
十三、能源设施建设重点工程
1 | 华润毕节（黔西、大方）电厂直送重庆500kV电力外送通道项目 | 未开工 | 毕节市、遵义市 | 27.89 | 贵州段线路长 2×242.25km。 | 2019 | 2023 | 省能源局
2 | 百里杜鹃经黔西至织金天然气支线管道项目 | 已开工 | 毕节市百里杜鹃管委会、黔西县、织金县、纳雍县 | 4.47 | 建设131.7公里天然气支线管道，年设计输气规模40亿立方米左右天然气管道。 | 2016 | 2017 | 省能源局
3 | 都匀至凯里天然气支线管道项目 | 已开工 | 都匀市、凯里市 | 2.7 | 主要建设总长约67公里、年设计输气规模10亿立方米左右天然气输气管道以及麻江县昌贤镇1#阀室、凯里市碧波镇2#阀室、凯里末站等配套设施。 | 2016 | 2018 | 省能源局
4 | 都匀至瓮安天然气支线管道项目 | 未开工 | 都匀市、瓮安县 | 3.13 | 铺设D323mml高频电阻钢管119.6公里，设计压力3.6MPa，年输气量4.8亿立方米；配套建设厂站及阀室6座。 | 2017 | 2019 | 省能源局
十四、城镇基础设施建设工程
1 | 贵阳市轨道交通1号线 | 已开工 | 贵阳市 | 214 | 线路全长35.1公里。 | 2013 | 2018 | 贵阳市人民政府
2 | 贵阳市轨道交通2号线一期 | 已开工 | 贵阳市 | 194.5 | 线路全长27.6公里。 | 2015 | 2019 | 贵阳市人民政府
3 | 贵阳市轨道交通2号线二期 | 已开工 | 贵阳市 | 79.33 | 线路全长13公里。 | 2017 | 2021 | 贵阳市人民政府
4 | 贵阳市轨道交通S1号线一期 | 已开工 | 贵安新区 | 154.79 | 线路全长28.5公里。 | 2017 | 2020 | 贵安新区管委会
5 | 都匀至凯里城际铁路 | 未开工 | 黔东南州、黔南州 | 95.1 | 新建铁路客运专线约59.4公里。 | 2019 | 2022 | 省铁建办，黔东南州、黔南州人民政府
6 | 毕节至大方轨道交通项目 | 未开工 | 毕节市七星关区、金海湖新区 | 46.2 | 1号线七星关至金海湖段线路长28.1km。桥梁长度5.25KM，无隧道。桥遂比18.7%。近期设车站18座，其中5个高架车站，13个地面车站；远期预留3个地面车站；停车场、车辆基地各1座。 | 2017 | 2018 | 毕节市人民政府
7 | 龙溪大道工程 | 已开工 | 黔南州龙里县 | 22.07 | 全长21.81公里，路基宽34米，设计时速60公里/小时。 | 2016 | 2018 | 黔南州人民政府
8 | 观山湖区金湖路道路建设项目 | 已开工 | 贵阳市观山湖区朱昌镇 | 49.28 | 道路全长16000米，红线宽度60米，车道宽度32米，城市一级主干道，设计车速60公里/小时。包括道路工程、立交工程、边坡防护、桥涵工程、人行过街系统、公交停靠站、给排水工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程、消防工程、综合管线工程等附属工程。 | 2014 | 2019 | 贵阳市人民政府
9 | 黄铺物流园区黄桶片区普木大道和西横一路 | 已开工 | 安顺市黄铺物流园 | 4.5 | 普木大道全长3674米，道路等级为城市主干道，道路红线宽度40米。西横一路全长2832米，道路等级为城市主干道，道路红线宽度40米。 | 2016 | 2018 | 安顺市人民政府
10 | 安顺市旅游扶贫小火车示范段 | 未开工 | 安顺市黄果树旅游区黄果树镇 | 25 | 新建旅游扶贫小火车示范段全长6.525公里，建设车站5座。 | 2017 | 2018 | 安顺市人民政府
11 | 安顺娄家湖片区整体开发项目 | 未开工 | 安顺开发区娄湖片区 | 28 | 规划面积3000亩，主建设内容包括综合交通建设、水和河堤整治、食品加工生产区、研发中心、物流中心、服务保障能力提升、绿化、生态环境保护区及附属配套设施建设等。 | 2017 | 2020 | 安顺市人民政府
十五、生态环境保护重点工程
1 | 绥阳县洛安江生态文明示范区一期（螺江九曲公园）项目 | 已开工 | 遵义市绥阳县 | 3.56 | 用地面积约为4000亩，公园规划设置为五大功能区：即缘客缤纷、烷花香岸、诗意叠彩、桃园栖居、杉屿芳华。公园总体布局为：一心、三道、七桥、八大植物主题区、九塘、十驿站的多组团空间结构。主要建设内容为区域内基础设施建设、环境治理、河道整治、农村环境改造、景观打造、农业产业结构调整。 | 2016 | 2017 | 遵义市人民政府
2 | 绥阳县洋川河综合治理项目 | 已开工 | 遵义市绥阳县洋川镇 | 4.6 | 洋川河兴隆至保林桥河段约14公里，主要建设内容为截污工程、补水工程、防洪工程及景观工程建设。 | 2016 | 2018 | 遵义市人民政府
3 | 仁怀市赤水河流域盐津湖环境整治与生态修复工程 | 未开工 | 遵义市仁怀市 | 23 | 铺设截污管34000m，建设4.7万吨/日生态处理工程，道路整修96000㎡，山体绿化650000㎡。 | 2017 | 2019 | 遵义市人民政府
4 | 仁怀市赤水河流域白酒企业废水集中治理工程—二合安龙场白酒废水处理厂 | 未开工 | 遵义市仁怀市茅台镇 | 7.5 | 建设15000t/d白酒企业废水处理厂一座，铺设管网34.68km。 | 2017 | 2018 | 遵义市人民政府
5 | 福泉市瓮福磷石膏渣场环境生态改造综合体项目 | 已开工 | 黔南州福泉市马场坪镇 | 3.84 | 项目实现摆纪堆场与原料堆场两库合一，新增库容3129.6万立方米。建设初期坝、库盆工程、截排洪工程、调节水池、防渗系统等。 | 2016 | 2020 | 黔南州人民政府
6 | 贵州省黔南州长顺县麻线河河道治理工程 | 已开工 | 黔南州长顺县广顺镇 | 2.3 | 治理河道堤线总长23.2公里，清淤河道长度11.5公里，改建拦水坝3座，改造桥梁4座，修建人行道23.108公里，新建16个景观亭，18个亲水平台。 | 2017 | 2020 | 黔南州人民政府
7 | 织金磷矿伴生稀土资源开发项目 | 未开工 | 毕节市织金县经济开发区 | 38.6 | 建设100万吨/年磷矿开采、100万吨/年磷矿选矿、30万吨/年硫磺制酸装置、14万吨/年湿法磷酸装置、10万吨/年工业级净化磷酸、食品级磷酸装置、12万吨/年水泥缓凝剂装置、10万吨/年高强石膏粉装置。5万吨/年工业级磷酸二氢钾装置、2万吨/年磷系阻燃剂装置、15万吨/年液体聚磷酸铵装置、20万吨/年磷石膏制硫酸装置。 | 2017 | 2021 | 毕节市人民政府
8 | 贵安新区月亮湖综合项目（一期）（B区） | 已开工 | 贵安新区湖潮乡 | 27.42 | 规划面积7021.6亩。 | 2017 | 2019 | 贵安新区管委会
9 | 贵安新区北斗湖湿地公园 | 未开工 | 贵安新区马场镇 | 34.95 | 规划面积9410.8亩。 | 2017 | 2019 | 贵安新区管委会
十六、重大开放交流平台
1 | 遵义新舟机场空运口岸建设项目 | 未开工 | 遵义市新蒲新区新舟镇 | 2 | 建设国际航站楼11000㎡，进出港流程设施设备，联检单位业务用房等。 | 2017 | 2019 | 遵义市人民政府
2 | 黔南贵定陆运口岸建设项目 | 已开工 | 黔南州昌明经济开发区 | 15.3 | 占地800亩，总建筑面积34万平方米，包括物流仓库、堆场、展示及交易市场、信息中心、商务中心、及相配套的公用设施。 | 2016 | 2018 | 黔南州人民政府
3 | 毕节国际内陆港建设项目 | 未开工 | 毕节市金海湖新区 | 97.1 | 建设直接办事区、直接服务区、间接服务区等三大功能区。包含毕节出入境检验检疫综合实验用房、毕节海关综合监管用房、商务贸易服务中心、进出口产品展示大厅、贸易交易中心（含电子商务）、金融服务中心、职工食堂、商店、警卫用房及职工倒班房等，规划占地5433亩。 | 2017 | 2020 | 毕节市人民政府
4 | 黔东南碧波陆运口岸建设项目 | 未开工 | 黔东南州凯里市 | 2.3 | 规划面积5平方公里，实施控制性详细规划面积3.43平方公里。规划以凯里西火车站扩容和物流园区建设为主线，健全功能，规范运作、完善服务，依托园区高速公路和铁路，实现碧波无水港与北部湾、珠三角港口、内陆重庆港等无缝对接，将一线港口功能延伸，打造具有集疏、储运、配载和分送等综合功能的始发港和目的港。规划分无水港作业区，包括集装箱装箱点和拼箱中心国际港口服务等，与沿海港口对接，以集装箱运输为主，包括国际港口服务、商品检验，物流配送与货物重装等功能，并预留保税物流功能。建设商贸市场、产品交易中心、商品批发市场、商务办公区等。 | 2018 | 2020 | 黔东南州人民政府
5 | 西南商谷•贵州孟关国际物流城——贵州国际无水港建设项目 | 未开工 | 贵阳市花溪区孟关乡 | 5.5 | 总占地面积206607平方米，总建筑面积168469平方米，建设具海关办公楼22774平方米，普通仓库（1#-5#）132850平方米，多功能仓库（6#）16107平方米，监管仓库（7#-8#）16076平方米，附属用房（D1#-D3#）240平方米。 | 2017 | 2020 | 贵阳市人民政府
十七、公共服务重点工程
1 | 清镇职教城建设项目 | 已开工 | 贵阳市清镇市职教城 | 1000 | 贵州（清镇）职教城选址位于清镇市城区北部和观山湖区西部，沿两湖（红枫湖和百花湖）相联河流老马河两岸布局，以河为界东部为时光校区（原为职教城东区），西部为乡愁校区（原为职教城西区）。规划总面积80平方公里，其中规划生态保护区占34平方公里，教育园区占46平方公里【教育用地19平方公里，占41％；基础设施用地4平方公里，占9％；保留自然山体水域23平方公里，占50％】，规划入驻职业院校20所，贵州（清镇）职教城（包含清镇部分城区）预计达到15万人。 | 2012 | 长期 | 贵阳市人民政府
2 | 贵安职业学院建设项目 | 已开工 | 贵安新区湖潮乡 | 21.21 | 占地面积788亩，建筑面积408630平方米。主要建设内容包括行政楼、教学楼、实验楼、图书馆、宿舍、操场、地下建筑及配套设施等。 | 2016 | 2018 | 贵安新区管委会
3 | 贵州应用技术职业学院建设项目 | 未开工 | 毕节市七星关区学院路 | 2.3 | 总建筑面积66789.03平方米，其中学生公寓总建筑面积52126.33平方米，食堂建筑面积5798.1平方米，教学楼（DJ2）建筑面积8864.6平方米。 | 2017 | 2019 | 毕节市人民政府
4 | 修文阳明文化园建设项目 | 已开工 | 贵阳市修文县龙场镇 | 67.2 | 项目总用地面积226.5332公顷，主要建设阳明文化核心区、龙场驿站综合区、梦回故里景区、文化休闲住区、养心度假区、文化产业住区等部分。 | 2014 | 2020 | 贵阳市人民政府
5 | 贵州省档案馆建设项目 | 已开工 | 贵安新区湖潮乡 | 4.6 | 净用地面积102亩，一期建筑面积为65600㎡，其中省档案馆（地方志馆）建筑面积40000平方米，贵安新区档案馆（城建馆）建筑面积25600平方米。 | 2016 | 2018 | 贵安新区管委会
6 | 安顺市普定县通用航空教育文化产业城项目 | 未开工 | 安顺市普定县 | 138 | 占地面积约6平方公里。涉及航空飞行员培训学校占地50亩，建筑面积30000平方米；航空展览馆占地80亩，建筑面积45000平方米；智能网络培训中心占地30亩，建筑面积10000平方米；高职院校占地20亩，建筑面积8000平方米；中职学校占地20亩，建筑面积8000平方米；技工学院占地20亩，建筑面积8000平方米；师范大学占地60亩，建筑面积25000平方米；行政中心占地30亩；公共服务区及其他配套设施建设项目。 | 2018 | 2020 | 安顺市人民政府