## Sheet2
附件
贵州医科大学新校区一期建设项目初步设计概算审定表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 建设工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 备注
一 | 工程费用 | 330307.07 | 125140.46 | 4465.24 |  | 459912.77
（一） | 单体建筑 | 292266.62 | 98301.68 |  |  | 390568.3
1 | 教学楼学科组团 | 121752.79 | 38283.64 |  |  | 160036.43
1.1 | 药学组团（A-1#楼、A-2#楼） | 17604.74 | 5801.5 |  |  | 23406.24
1.1.1 | 土建及装修工程 | 17604.74 |  |  |  | 17604.74
1.1.2 | 安装工程 |  | 5801.5 |  |  | 5801.5
1.1.2.1 | 电气工程 |  | 1924.5 |  |  | 1924.5
1.1.2.2 | 通风工程 |  | 1693.48 |  |  | 1693.48
1.1.2.3 | 消防工程 |  | 422.23 |  |  | 422.23
1.1.2.4 | 给排水工程 |  | 758.35 |  |  | 758.35
1.1.2.5 | 智能化工程 |  | 1002.94 |  |  | 1002.94
1.2 | 药学组团旁地下停车库（A-3#楼） | 3403.59 | 809.16 |  |  | 4212.75
1.2.1 | 土建及装修工程 | 3403.59 |  |  |  | 3403.59
1.2.2 | 安装工程 |  | 809.16 |  |  | 809.16
1.2.2.1 | 电气工程 |  | 283.56 |  |  | 283.56
1.2.2.2 | 通风工程 |  | 151.16 |  |  | 151.16
1.2.2.3 | 消防工程 |  | 207.23 |  |  | 207.23
1.2.2.4 | 给排水工程 |  | 160.85 |  |  | 160.85
1.2.2.5 | 智能化工程 |  | 6.36 |  |  | 6.36
1.3 | 人文社科组团（W-1#楼) | 8090.31 | 1981.17 |  |  | 10071.48
1.3.1 | 土建及装修工程 | 8090.31 |  |  |  | 8090.31
1.3.1.1 | W-1#楼 | 6625.58 |  |  |  | 6625.58
1.3.1.2 | 地下室 | 1464.73 |  |  |  | 1464.73
1.3.2 | 安装工程 |  | 1981.17 |  |  | 1981.17
1.3.2.1 | 电气工程 |  | 702.26 |  |  | 702.26
1.3.2.2 | 通风工程 |  | 76 |  |  | 76
1.3.2.3 | 消防工程 |  | 226.7 |  |  | 226.7
1.3.2.4 | 给排水工程 |  | 461.94 |  |  | 461.94
1.3.2.5 | 智能化工程 |  | 514.27 |  |  | 514.27
1.4 | 生工组团（B-1#楼、B-2#楼、B-3#楼） | 11771.15 | 3407.02 |  |  | 15178.17
1.4.1 | 土建及装修工程 | 11771.15 |  |  |  | 11771.15
1.4.2 | 安装工程 |  | 3407.02 |  |  | 3407.02
1.4.2.1 | 电气工程 |  | 1043.03 |  |  | 1043.03
1.4.2.2 | 通风工程 |  | 328.22 |  |  | 328.22
1.4.2.3 | 消防工程 |  | 645.09 |  |  | 645.09
1.4.2.4 | 给排水工程 |  | 437.43 |  |  | 437.43
1.4.2.5 | 智能化工程 |  | 953.25 |  |  | 953.25
1.5 | 公共卫生组团（C-1#楼、C-2#楼、C-3#楼） | 17002.71 | 5456.47 |  |  | 22459.18
1.5.1 | 土建及装修工程 | 17002.71 |  |  |  | 17002.71
1.5.1.1 | C-1#楼、C-2#楼、C-3#楼 | 14920.37 |  |  |  | 14920.37
1.5.1.2 | 地下室 | 2082.34 |  |  |  | 2082.34
1.5.2 | 安装工程 |  | 5456.47 |  |  | 5456.47
1.5.2.1 | 电气工程 |  | 1802.6 |  |  | 1802.6
1.5.2.2 | 通风工程 |  | 1414.06 |  |  | 1414.06
1.5.2.3 | 消防工程 |  | 805.49 |  |  | 805.49
1.5.2.4 | 给排水工程 |  | 639.53 |  |  | 639.53
1.5.2.5 | 智能化工程 |  | 794.79 |  |  | 794.79
1.6 | 临床组团（D-1#楼、D-2#楼、D-3#楼） | 21615.55 | 8770.12 |  |  | 30385.67
1.6.1 | 土建及装修工程 | 21615.55 |  |  |  | 21615.55
1.6.1.1 | D-1#楼、D-2#楼、D-3#楼 | 19945.22 |  |  |  | 19945.22
1.6.1.2 | 地下室 | 1670.33 |  |  |  | 1670.33
1.6.2 | 安装工程 |  | 8770.12 |  |  | 8770.12
1.6.2.1 | 电气工程 |  | 2097.22 |  |  | 2097.22
1.6.2.2 | 通风工程 |  | 647.99 |  |  | 647.99
1.6.2.3 | 消防工程 |  | 585.42 |  |  | 585.42
1.6.2.4 | 给排水工程 |  | 1113.86 |  |  | 1113.86
1.6.2.5 | 智能化工程 |  | 4325.63 |  |  | 4325.63
1.7 | 基础组团（E-1#楼、E-2#楼、E-3#楼） | 27589.22 | 7596.87 |  |  | 35186.09
1.7.1 | 土建及装修工程 | 27589.22 |  |  |  | 27589.22
1.7.1.1 | E-1#楼、E-2#楼、E-3#楼 | 26037.54 |  |  |  | 26037.54
1.7.1.2 | 地下室 | 1551.68 |  |  |  | 1551.68
1.7.2 | 安装工程 |  | 7596.87 |  |  | 7596.87
1.7.2.1 | 电气工程 |  | 2515.43 |  |  | 2515.43
1.7.2.2 | 通风工程 |  | 1563.94 |  |  | 1563.94
1.7.2.3 | 消防工程 |  | 1227.61 |  |  | 1227.61
1.7.2.4 | 给排水工程 |  | 993.94 |  |  | 993.94
1.7.2.5 | 智能化工程 |  | 1295.95 |  |  | 1295.95
1.8 | 法医楼（E-4#楼） | 1389.34 | 466.77 |  |  | 1856.11
1.8.1 | 土建及装修工程 | 1389.34 |  |  |  | 1389.34
1.8.2 | 安装工程 |  | 466.77 |  |  | 466.77
1.8.2.1 | 电气工程 |  | 175.16 |  |  | 175.16
1.8.2.2 | 通风工程 |  | 91.78 |  |  | 91.78
1.8.2.3 | 消防工程 |  | 36.13 |  |  | 36.13
1.8.2.4 | 给排水工程 |  | 56.99 |  |  | 56.99
1.8.2.5 | 智能化工程 |  | 106.71 |  |  | 106.71
1.9 | 解剖楼（E-5#楼） | 3242.28 | 1312.47 |  |  | 4554.75
1.9.1 | 土建及装修工程 | 3242.28 |  |  |  | 3242.28
1.9.2 | 安装工程 |  | 1312.47 |  |  | 1312.47
1.9.2.1 | 电气工程 |  | 331.97 |  |  | 331.97
1.9.2.2 | 通风工程 |  | 715.33 |  |  | 715.33
1.9.2.3 | 消防工程 |  | 44.03 |  |  | 44.03
1.9.2.4 | 给排水工程 |  | 123.26 |  |  | 123.26
1.9.2.5 | 智能化工程 |  | 97.88 |  |  | 97.88
1.10 | 转化医学研究中心2号楼（E-6#楼） | 2923.16 | 1221.15 |  |  | 4144.31
1.10.1 | 土建及装修工程 | 2923.16 |  |  |  | 2923.16
1.10.2 | 安装工程 |  | 1221.15 |  |  | 1221.15
1.10.2.1 | 电气工程 |  | 321.31 |  |  | 321.31
1.10.2.2 | 通风工程 |  | 652.24 |  |  | 652.24
1.10.2.3 | 消防工程 |  | 47.67 |  |  | 47.67
1.10.2.4 | 给排水工程 |  | 118.52 |  |  | 118.52
1.10.2.5 | 智能化工程 |  | 81.41 |  |  | 81.41
1.11 | 转化医学研究中心1号楼（G-1#楼) | 7120.74 | 1460.94 |  |  | 8581.68
1.11.1 | 土建及装修工程 | 7120.74 |  |  |  | 7120.74
1.11.1.1 | G-1#楼 | 6391.93 |  |  |  | 6391.93
1.11.1.2 | 地下室 | 728.81 |  |  |  | 728.81
1.11.2 | 安装工程 |  | 1460.94 |  |  | 1460.94
1.11.2.1 | 电气工程 |  | 620.51 |  |  | 620.51
1.11.2.2 | 通风工程 |  | 83.96 |  |  | 83.96
1.11.2.3 | 消防工程 |  | 191.59 |  |  | 191.59
1.11.2.4 | 给排水工程 |  | 261.56 |  |  | 261.56
1.11.2.5 | 智能化工程 |  | 303.32 |  |  | 303.32
2 | 图书信息综合楼（H-1#楼） | 20371.65 | 12292.65 |  |  | 32664.3
2.1 | 土建及装修工程 | 20371.65 |  |  |  | 20371.65
2.2 | 安装工程 |  | 12292.65 |  |  | 12292.65
2.2.1 | 电气工程 |  | 1708.18 |  |  | 1708.18
2.2.2 | 暖通工程 |  | 2017.2 |  |  | 2017.2
2.2.3 | 消防工程 |  | 3630.21 |  |  | 3630.21
2.2.4 | 给排水工程 |  | 263.95 |  |  | 263.95
2.2.5 | 智能化工程 |  | 4673.11 |  |  | 4673.11
3 | 室内体育用房 | 18905.95 | 3225.09 |  |  | 22131.04
3.1 | 综合训练馆（J-1#楼、J-2#楼） | 15153.58 | 2841.5 |  |  | 17995.08
3.1.1 | 土建及装修工程 | 15153.58 |  |  |  | 15153.58
3.1.1.1 | J-1#楼、J-2#楼 | 9790.84 |  |  |  | 9790.84
3.1.1.2 | 地下室 | 5362.74 |  |  |  | 5362.74
3.1.2 | 安装工程 |  | 2841.5 |  |  | 2841.5
3.1.2.1 | 电气工程 |  | 687.42 |  |  | 687.42
3.1.2.2 | 暖通工程 |  | 500.28 |  |  | 500.28
3.1.2.3 | 消防工程 |  | 554.01 |  |  | 554.01
3.1.2.4 | 给排水工程 |  | 801.06 |  |  | 801.06
3.1.2.5 | 智能化工程 |  | 298.73 |  |  | 298.73
3.2 | 1#400米运动场（含看台）（J-3#楼） | 3752.37 | 383.59 |  |  | 4135.96
3.2.1 | 土建及装修工程 | 3752.37 |  |  |  | 3752.37
3.2.2 | 安装工程 |  | 383.59 |  |  | 383.59
3.2.2.1 | 电气工程 |  | 31.48 |  |  | 31.48
3.2.2.2 | 消防工程 |  | 61.25 |  |  | 61.25
3.2.2.3 | 给排水工程 |  | 59.26 |  |  | 59.26
3.2.2.4 | 智能化工程 |  | 231.6 |  |  | 231.6
4 | 行政综合楼及后勤服务中心（K-1#楼、K-2#楼、K-3#楼） | 12982.51 | 5269.4 |  |  | 18251.91
4.1 | 土建及装修工程 | 12982.51 |  |  |  | 12982.51
4.1.1 | K-1#楼、K-2#楼、K-3#楼 | 8274.3 |  |  |  | 8274.3
4.1.2 | 地下室 | 4708.21 |  |  |  | 4708.21
4.2 | 安装工程 |  | 5269.4 |  |  | 5269.4
4.2.1 | 电气工程 |  | 1401.39 |  |  | 1401.39
4.2.2 | 暖通工程 |  | 1796.21 |  |  | 1796.21
4.2.3 | 消防工程 |  | 856.49 |  |  | 856.49
4.2.4 | 给排水工程 |  | 191.55 |  |  | 191.55
4.2.5 | 智能化工程 |  | 1023.76 |  |  | 1023.76
5 | 会堂（N-1#楼） | 5945.96 | 2071.09 |  |  | 8017.05
5.1 | 土建及装修工程 | 5945.96 |  |  |  | 5945.96
5.2 | 安装工程 |  | 2071.09 |  |  | 2071.09
5.2.1 | 电气工程 |  | 376.91 |  |  | 376.91
5.2.2 | 通风防排烟工程 |  | 111.61 |  |  | 111.61
5.2.3 | 采暖工程 |  | 586.34 |  |  | 586.34
5.2.4 | 消防工程 |  | 380.08 |  |  | 380.08
5.2.5 | 给排水工程 |  | 106.59 |  |  | 106.59
5.2.6 | 智能化工程 |  | 509.56 |  |  | 509.56
6 | 学生宿舍组团 | 102431.73 | 33004.8 |  |  | 135436.53
6.1 | 学生宿舍组团1 | 39449.96 | 12898.9 |  |  | 52348.86
6.1.1 | a-1#楼 | 4574.42 | 1463.59 |  |  | 6038.01
6.1.1.1 | 土建及装修工程 | 4574.42 |  |  |  | 4574.42
6.1.1.2 | 安装工程 |  | 1463.59 |  |  | 1463.59
6.1.1.2.1 | 电气工程 |  | 395.45 |  |  | 395.45
6.1.1.2.2 | 消防工程 |  | 71.29 |  |  | 71.29
6.1.1.2.3 | 给排水工程 |  | 812.05 |  |  | 812.05
6.1.1.2.4 | 智能化工程 |  | 184.8 |  |  | 184.8
6.1.2 | a-2#楼 | 4847.39 | 1486.37 |  |  | 6333.76
6.1.2.1 | 土建及装修工程 | 4847.39 |  |  |  | 4847.39
6.1.2.1.1 | a-2#楼 | 3058.39 |  |  |  | 3058.39
6.1.2.1.2 | 地下室 | 1789 |  |  |  | 1789
6.1.2.2 | 安装工程 |  | 1486.37 |  |  | 1486.37
6.1.2.2.1 | 电气工程 |  | 392.05 |  |  | 392.05
6.1.2.2.2 | 通风防排烟工程 |  | 91.59 |  |  | 91.59
6.1.2.2.3 | 消防工程 |  | 178.38 |  |  | 178.38
6.1.2.2.4 | 给排水工程 |  | 686.21 |  |  | 686.21
6.1.2.2.5 | 智能化工程 |  | 138.14 |  |  | 138.14
6.1.3 | a-3#楼 | 3396.65 | 1045.03 |  |  | 4441.68
6.1.3.1 | 土建及装修工程 | 3396.65 |  |  |  | 3396.65
6.1.3.2 | 安装工程 |  | 1045.03 |  |  | 1045.03
6.1.3.2.1 | 电气工程 |  | 271.81 |  |  | 271.81
6.1.3.2.2 | 消防工程 |  | 49.45 |  |  | 49.45
6.1.3.2.3 | 给排水工程 |  | 600.94 |  |  | 600.94
6.1.3.2.4 | 智能化工程 |  | 122.83 |  |  | 122.83
6.1.4 | a-4#楼 | 3145.13 | 1029.3 |  |  | 4174.43
6.1.4.1 | 土建及装修工程 | 3145.13 |  |  |  | 3145.13
6.1.4.2 | 安装工程 |  | 1029.3 |  |  | 1029.3
6.1.4.2.1 | 电气工程 |  | 274.1 |  |  | 274.1
6.1.4.2.2 | 消防工程 |  | 49.72 |  |  | 49.72
6.1.4.2.3 | 给排水工程 |  | 571.6 |  |  | 571.6
6.1.4.2.4 | 智能化工程 |  | 133.88 |  |  | 133.88
6.1.5 | a-5#楼 | 4946.85 | 1463.59 |  |  | 6410.44
6.1.5.1 | 土建及装修工程 | 4946.85 |  |  |  | 4946.85
6.1.5.2 | 安装工程 |  | 1463.59 |  |  | 1463.59
6.1.5.2.1 | 电气工程 |  | 395.45 |  |  | 395.45
6.1.5.2.2 | 消防工程 |  | 71.29 |  |  | 71.29
6.1.5.2.3 | 给排水工程 |  | 812.05 |  |  | 812.05
6.1.5.2.4 | 智能化工程 |  | 184.8 |  |  | 184.8
6.1.6 | a-6#楼 | 3173.15 | 1056.18 |  |  | 4229.33
6.1.6.1 | 土建及装修工程 | 3173.15 |  |  |  | 3173.15
6.1.6.2 | 安装工程 |  | 1056.18 |  |  | 1056.18
6.1.6.2.1 | 电气工程 |  | 271.81 |  |  | 271.81
6.1.6.2.2 | 消防工程 |  | 49.72 |  |  | 49.72
6.1.6.2.3 | 给排水工程 |  | 600.94 |  |  | 600.94
6.1.6.2.4 | 智能化工程 |  | 133.71 |  |  | 133.71
6.1.7 | a-7#楼 | 5077.92 | 1832.08 |  |  | 6910
6.1.7.1 | 土建及装修工程 | 5077.92 |  |  |  | 5077.92
6.1.7.2 | 安装工程 |  | 1832.08 |  |  | 1832.08
6.1.7.2.1 | 电气工程 |  | 510.86 |  |  | 510.86
6.1.7.2.2 | 消防工程 |  | 228.22 |  |  | 228.22
6.1.7.2.3 | 给排水工程 |  | 869.57 |  |  | 869.57
6.1.7.2.4 | 智能化工程 |  | 223.43 |  |  | 223.43
6.1.8 | a-8#楼 | 7165.35 | 2786.83 |  |  | 9952.18
6.1.8.1 | 土建及装修工程 | 7165.35 |  |  |  | 7165.35
6.1.8.2 | 安装工程 |  | 2786.83 |  |  | 2786.83
6.1.8.2.1 | 电气工程 |  | 814.9 |  |  | 814.9
6.1.8.2.2 | 通风工程 |  | 53.31 |  |  | 53.31
6.1.8.2.3 | 消防工程 |  | 341.47 |  |  | 341.47
6.1.8.2.4 | 给排水工程 |  | 1207.93 |  |  | 1207.93
6.1.8.2.5 | 智能化工程 |  | 369.22 |  |  | 369.22
6.1.9 | a-9#楼 | 3123.1 | 735.93 |  |  | 3859.03
6.1.9.1 | 土建及装修工程 | 3123.1 |  |  |  | 3123.1
6.1.9.2 | 安装工程 |  | 735.93 |  |  | 735.93
6.1.9.2.1 | 电气工程 |  | 205.67 |  |  | 205.67
6.1.9.2.2 | 通风工程 |  | 11.74 |  |  | 11.74
6.1.9.2.3 | 消防工程 |  | 205.18 |  |  | 205.18
6.1.9.2.4 | 给排水工程 |  | 182.4 |  |  | 182.4
6.1.9.2.5 | 智能化工程 |  | 130.94 |  |  | 130.94
6.2 | 学生宿舍组团2 | 20434.55 | 6580.9 |  |  | 27015.45
6.2.1 | b-1#楼 | 4607.02 | 1506.04 |  |  | 6113.06
6.2.1.1 | 土建及装修工程 | 4607.02 |  |  |  | 4607.02
6.2.1.2 | 安装工程 |  | 1506.04 |  |  | 1506.04
6.2.1.2.1 | 电气工程 |  | 383.64 |  |  | 383.64
6.2.1.2.2 | 消防工程 |  | 71.2 |  |  | 71.2
6.2.1.2.3 | 给排水工程 |  | 861.67 |  |  | 861.67
6.2.1.2.4 | 智能化工程 |  | 189.53 |  |  | 189.53
6.2.2 | b-2#楼 | 3359.41 | 1063.77 |  |  | 4423.18
6.2.2.1 | 土建及装修工程 | 3359.41 |  |  |  | 3359.41
6.2.2.2 | 安装工程 |  | 1063.77 |  |  | 1063.77
6.2.2.2.1 | 电气工程 |  | 271.81 |  |  | 271.81
6.2.2.2.2 | 消防工程 |  | 49.72 |  |  | 49.72
6.2.2.2.3 | 给排水工程 |  | 608.36 |  |  | 608.36
6.2.2.2.4 | 智能化工程 |  | 133.88 |  |  | 133.88
6.2.3 | b-3#楼 | 2940.78 | 1002.01 |  |  | 3942.79
6.2.3.1 | 土建及装修工程 | 2940.78 |  |  |  | 2940.78
6.2.3.2 | 安装工程 |  | 1002.01 |  |  | 1002.01
6.2.3.2.1 | 电气工程 |  | 258.62 |  |  | 258.62
6.2.3.2.2 | 消防工程 |  | 49.45 |  |  | 49.45
6.2.3.2.3 | 给排水工程 |  | 571.11 |  |  | 571.11
6.2.3.2.4 | 智能化工程 |  | 122.83 |  |  | 122.83
6.2.4 | b-4#楼 | 4739.99 | 1504.54 |  |  | 6244.53
6.2.4.1 | 土建及装修工程 | 4739.99 |  |  |  | 4739.99
6.2.4.2 | 安装工程 |  | 1504.54 |  |  | 1504.54
6.2.4.2.1 | 电气工程 |  | 383.64 |  |  | 383.64
6.2.4.2.2 | 消防工程 |  | 69.7 |  |  | 69.7
6.2.4.2.3 | 给排水工程 |  | 861.67 |  |  | 861.67
6.2.4.2.4 | 智能化工程 |  | 189.53 |  |  | 189.53
6.2.5 | b-5#楼 | 4787.35 | 1504.54 |  |  | 6291.89
6.2.5.1 | 土建及装修工程 | 4787.35 |  |  |  | 4787.35
6.2.5.2 | 安装工程 |  | 1504.54 |  |  | 1504.54
6.2.5.2.1 | 电气工程 |  | 383.64 |  |  | 383.64
6.2.5.2.2 | 消防工程 |  | 69.7 |  |  | 69.7
6.2.5.2.3 | 给排水工程 |  | 861.67 |  |  | 861.67
6.2.5.2.4 | 智能化工程 |  | 189.53 |  |  | 189.53
6.3 | 学生宿舍组团3 | 20289.68 | 6092.06 |  |  | 26381.74
6.3.1 | c-1#楼 | 3171.38 | 1039.84 |  |  | 4211.22
6.3.1.1 | 土建及装修工程 | 3171.38 |  |  |  | 3171.38
6.3.1.2 | 安装工程 |  | 1039.84 |  |  | 1039.84
6.3.1.2.1 | 电气工程 |  | 272.8 |  |  | 272.8
6.3.1.2.2 | 消防工程 |  | 49.33 |  |  | 49.33
6.3.1.2.3 | 给排水工程 |  | 580.92 |  |  | 580.92
6.3.1.2.4 | 智能化工程 |  | 136.79 |  |  | 136.79
6.3.2 | c-2#楼 | 3354.4 | 1039.84 |  |  | 4394.24
6.3.2.1 | 土建及装修工程 | 3354.4 |  |  |  | 3354.4
6.3.2.2 | 安装工程 |  | 1039.84 |  |  | 1039.84
6.3.2.2.1 | 电气工程 |  | 272.8 |  |  | 272.8
6.3.2.2.2 | 消防工程 |  | 49.33 |  |  | 49.33
6.3.2.2.3 | 给排水工程 |  | 580.92 |  |  | 580.92
6.3.2.2.4 | 智能化工程 |  | 136.79 |  |  | 136.79
6.3.3 | c-3#楼 | 3338.78 | 1039.84 |  |  | 4378.62
6.3.3.1 | 土建及装修工程 | 3338.78 |  |  |  | 3338.78
6.3.3.2 | 安装工程 |  | 1039.84 |  |  | 1039.84
6.3.3.2.1 | 电气工程 |  | 272.8 |  |  | 272.8
6.3.3.2.2 | 消防工程 |  | 49.33 |  |  | 49.33
6.3.3.2.3 | 给排水工程 |  | 580.92 |  |  | 580.92
6.3.3.2.4 | 智能化工程 |  | 136.79 |  |  | 136.79
6.3.4 | c-4#楼 | 3338.78 | 1039.84 |  |  | 4378.62
6.3.4.1 | 土建及装修工程 | 3338.78 |  |  |  | 3338.78
6.3.4.2 | 安装工程 |  | 1039.84 |  |  | 1039.84
6.3.4.2.1 | 电气工程 |  | 272.8 |  |  | 272.8
6.3.4.2.2 | 消防工程 |  | 49.33 |  |  | 49.33
6.3.4.2.3 | 给排水工程 |  | 580.92 |  |  | 580.92
6.3.4.2.4 | 智能化工程 |  | 136.79 |  |  | 136.79
6.3.5 | c-5#楼 | 3636.39 | 1084.98 |  |  | 4721.37
6.3.5.1 | 土建及装修工程 | 3636.39 |  |  |  | 3636.39
6.3.5.2 | 安装工程 |  | 1084.98 |  |  | 1084.98
6.3.5.2.1 | 电气工程 |  | 289.11 |  |  | 289.11
6.3.5.2.2 | 消防工程 |  | 49.72 |  |  | 49.72
6.3.5.2.3 | 给排水工程 |  | 609.05 |  |  | 609.05
6.3.5.2.4 | 智能化工程 |  | 137.1 |  |  | 137.1
6.3.6 | c-6#楼 | 3449.95 | 847.72 |  |  | 4297.67
6.3.6.1 | 土建及装修工程 | 3449.95 |  |  |  | 3449.95
6.3.6.2 | 安装工程 |  | 847.72 |  |  | 847.72
6.3.6.2.1 | 电气工程 |  | 280.02 |  |  | 280.02
6.3.6.2.2 | 通风工程 |  | 5.57 |  |  | 5.57
6.3.6.2.3 | 消防工程 |  | 198.05 |  |  | 198.05
6.3.6.2.4 | 给排水工程 |  | 73.63 |  |  | 73.63
6.3.6.2.5 | 智能化工程 |  | 290.45 |  |  | 290.45
6.4 | 学生宿舍组团4 | 16681.9 | 5131.44 |  |  | 21813.34
6.4.1 | d-1#楼 | 5395.81 | 1699.26 |  |  | 7095.07
6.4.1.1 | 土建及装修工程 | 5395.81 |  |  |  | 5395.81
6.4.1.2 | 安装工程 |  | 1699.26 |  |  | 1699.26
6.4.1.2.1 | 电气工程 |  | 412.74 |  |  | 412.74
6.4.1.2.2 | 消防工程 |  | 71.29 |  |  | 71.29
6.4.1.2.3 | 给排水工程 |  | 1018.34 |  |  | 1018.34
6.4.1.2.4 | 智能化工程 |  | 196.89 |  |  | 196.89
6.4.2 | d-2#楼 | 5874.99 | 1716.84 |  |  | 7591.83
6.4.2.1 | 土建及装修工程 | 5874.99 |  |  |  | 5874.99
6.4.2.2 | 安装工程 |  | 1716.84 |  |  | 1716.84
6.4.2.2.1 | 电气工程 |  | 428.82 |  |  | 428.82
6.4.2.2.2 | 消防工程 |  | 72.79 |  |  | 72.79
6.4.2.2.3 | 给排水工程 |  | 1018.34 |  |  | 1018.34
6.4.2.2.4 | 智能化工程 |  | 196.89 |  |  | 196.89
6.4.3 | d-3#楼 | 5411.1 | 1715.34 |  |  | 7126.44
6.4.3.1 | 土建及装修工程 | 5411.1 |  |  |  | 5411.1
6.4.3.2 | 安装工程 |  | 1715.34 |  |  | 1715.34
6.4.3.2.1 | 电气工程 |  | 428.82 |  |  | 428.82
6.4.3.2.2 | 消防工程 |  | 71.29 |  |  | 71.29
6.4.3.2.3 | 给排水工程 |  | 1018.34 |  |  | 1018.34
6.4.3.2.4 | 智能化工程 |  | 196.89 |  |  | 196.89
6.5 | 学生宿舍组团5 | 2706.71 | 1135.8 |  |  | 3842.51
6.5.1 | e-1#楼 | 2146.14 | 1014.52 |  |  | 3160.66
6.5.1.1 | 土建及装修工程 | 2146.14 |  |  |  | 2146.14
6.5.1.2 | 安装工程 |  | 1014.52 |  |  | 1014.52
6.5.1.2.1 | 电气工程 |  | 236.72 |  |  | 236.72
6.5.1.2.2 | 通风工程 |  | 9.23 |  |  | 9.23
6.5.1.2.3 | 消防工程 |  | 173.99 |  |  | 173.99
6.5.1.2.4 | 给排水工程 |  | 384.85 |  |  | 384.85
6.5.1.2.5 | 智能化工程 |  | 209.73 |  |  | 209.73
6.5.2 | e-6#楼 | 560.57 | 121.28 |  |  | 681.85
6.5.2.1 | 土建及装修工程 | 560.57 |  |  |  | 560.57
6.5.2.2 | 安装工程 |  | 121.28 |  |  | 121.28
6.5.2.2.1 | 电气工程 |  | 73.74 |  |  | 73.74
6.5.2.2.2 | 通风工程 |  | 1.93 |  |  | 1.93
6.5.2.2.3 | 给排水工程 |  | 18.89 |  |  | 18.89
6.5.2.2.4 | 智能化工程 |  | 26.72 |  |  | 26.72
6.6 | 学生宿舍组团6 | 2868.93 | 1165.7 |  |  | 4034.63
6.6.1 | g-1#楼 | 2868.93 | 1165.7 |  |  | 4034.63
6.6.1.1 | 土建及装修工程 | 2868.93 |  |  |  | 2868.93
6.6.1.2 | 安装工程 |  | 1165.7 |  |  | 1165.7
6.6.1.2.1 | 电气工程 |  | 349.07 |  |  | 349.07
6.6.1.2.2 | 通风工程 |  | 19.75 |  |  | 19.75
6.6.1.2.3 | 消防工程 |  | 162.27 |  |  | 162.27
6.6.1.2.4 | 给排水工程 |  | 507.82 |  |  | 507.82
6.6.1.2.5 | 智能化工程 |  | 126.79 |  |  | 126.79
7 | 食堂 | 9480.48 | 4080.92 |  |  | 13561.4
7.1 | Q-1#楼（1#食堂） | 2269.81 | 948.77 |  |  | 3218.58
7.1.1 | 土建及装修工程 | 2269.81 |  |  |  | 2269.81
7.1.2 | 安装工程 |  | 948.77 |  |  | 948.77
7.1.2.1 | 电气工程 |  | 261.96 |  |  | 261.96
7.1.2.2 | 暖通工程 |  | 119.77 |  |  | 119.77
7.1.2.3 | 消防工程 |  | 202.45 |  |  | 202.45
7.1.2.4 | 给排水工程 |  | 295.36 |  |  | 295.36
7.1.2.5 | 智能化工程 |  | 69.23 |  |  | 69.23
7.2 | Q-2#楼（2#食堂） | 2001.23 | 857.79 |  |  | 2859.02
7.2.1 | 土建及装修工程 | 2001.23 |  |  |  | 2001.23
7.2.2 | 安装工程 |  | 857.79 |  |  | 857.79
7.2.2.1 | 电气工程 |  | 252.21 |  |  | 252.21
7.2.2.2 | 暖通工程 |  | 94.13 |  |  | 94.13
7.2.2.3 | 消防工程 |  | 167.14 |  |  | 167.14
7.2.2.4 | 给排水工程 |  | 283.01 |  |  | 283.01
7.2.2.5 | 智能化工程 |  | 61.3 |  |  | 61.3
7.3 | Q-3#楼（3#食堂） | 1878.42 | 812.96 |  |  | 2691.38
7.3.1 | 土建及装修工程 | 1878.42 |  |  |  | 1878.42
7.3.2 | 安装工程 |  | 812.96 |  |  | 812.96
7.3.2.1 | 电气工程 |  | 232.44 |  |  | 232.44
7.3.2.2 | 暖通工程 |  | 95.95 |  |  | 95.95
7.3.2.3 | 消防工程 |  | 162.32 |  |  | 162.32
7.3.2.4 | 给排水工程 |  | 264.04 |  |  | 264.04
7.3.2.5 | 智能化工程 |  | 58.21 |  |  | 58.21
7.4 | Q-4#楼（4#食堂） | 1689.25 | 778.2 |  |  | 2467.45
7.4.1 | 土建及装修工程 | 1689.25 |  |  |  | 1689.25
7.4.2 | 安装工程 |  | 778.2 |  |  | 778.2
7.4.2.1 | 电气工程 |  | 226.2 |  |  | 226.2
7.4.2.2 | 暖通工程 |  | 99.37 |  |  | 99.37
7.4.2.3 | 消防工程 |  | 151.41 |  |  | 151.41
7.4.2.4 | 给排水工程 |  | 243.91 |  |  | 243.91
7.4.2.5 | 智能化工程 |  | 57.31 |  |  | 57.31
7.5 | Q-6#楼（6#食堂） | 1641.77 | 683.2 |  |  | 2324.97
7.5.1 | 土建及装修工程 | 1641.77 |  |  |  | 1641.77
7.5.2 | 安装工程 |  | 683.2 |  |  | 683.2
7.5.2.1 | 电气工程 |  | 189.39 |  |  | 189.39
7.5.2.2 | 暖通工程 |  | 75.17 |  |  | 75.17
7.5.2.3 | 消防工程 |  | 132.25 |  |  | 132.25
7.5.2.4 | 给排水工程 |  | 230.54 |  |  | 230.54
7.5.2.5 | 智能化工程 |  | 55.85 |  |  | 55.85
8 | 学校大门及4个门岗 | 395.55 | 74.09 |  |  | 469.64
8.1 | R-7#楼 | 395.55 | 74.09 |  |  | 469.64
8.1.1 | 土建及装修工程 | 395.55 |  |  |  | 395.55
8.1.2 | 安装工程 |  | 74.09 |  |  | 74.09
8.1.2.1 | 电气工程 |  | 3.05 |  |  | 3.05
8.1.2.2 | 给排水工程 |  | 4.56 |  |  | 4.56
8.1.2.3 | 智能化工程 |  | 66.48 |  |  | 66.48
（二） | 总图工程 | 38040.45 | 26838.78 |  |  | 64879.23
1 | 场平土石方工程 | 14863.02 |  |  |  | 14863.02
2 | 挡土墙及边坡工程 | 2817.6 |  |  |  | 2817.6
3 | 室外体育场地工程 | 1992.07 |  |  |  | 1992.07
4 | 室外运动场地（电气） |  | 704.46 |  |  | 704.46
5 | 道路工程 | 9246.25 |  |  |  | 9246.25
6 | 市政道路照明 |  | 550.78 |  |  | 550.78
7 | 道路（支路）照明、庭院灯 |  | 454.09 |  |  | 454.09
8 | 广场硬化 | 4906.73 |  |  |  | 4906.73
9 | 总图智能化工程 |  | 1338.12 |  |  | 1338.12
10 | 变配电工程 |  | 10187.46 |  |  | 10187.46
11 | 室外给排水及消防工程 |  | 6224.88 |  |  | 6224.88
12 | 总图电气工程 |  | 4320 |  |  | 4320
13 | 充电桩 |  | 833.84 |  |  | 833.84
14 | 围墙等构筑物工程 | 481.92 |  |  |  | 481.92
15 | 污水处理设施 |  | 1316.31 |  |  | 1316.31
16 | 海绵城市 | 3632.86 | 908.84 |  |  | 4541.7
17 | 标识标牌 | 100 |  |  |  | 100
（三） | 设备购置 |  |  | 4465.24 |  | 4465.24
1 | 电梯工程 |  |  | 2233 |  | 2233 | 共77台
2 | 食堂设备 |  |  | 2232.24 |  | 2232.24
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 27739.47 | 27739.47
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 2578.93 | 2578.93
2 | 前期咨询费 |  |  |  | 195 | 195
3 | 环境影响咨询服务费及验收报告编制费 |  |  |  | 30 | 30
4 | 工程勘察费 |  |  |  | 3053.5 | 3053.5
5 | 工程设计费 |  |  |  | 8245.52 | 8245.52
| 其中：BIM设计费 |  |  |  | 600 | 600
6 | 设计文件审查费 |  |  |  | 169.49 | 169.49
7 | 工程监理费 |  |  |  | 3350.29 | 3350.29
8 | 工程量清单及招标控制价编制费 |  |  |  | 576.26 | 576.26
9 | 全过程造价控制咨询服务费 |  |  |  | 2543.35 | 2543.35
10 | 招标代理服务费 |  |  |  | 93.49 | 93.49
11 | 城市基础设施配套费 |  |  |  | 2352.5 | 2352.5
12 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 1084.87 | 1084.87
13 | 林业评估及林业采伐计划、林地查验费 |  |  |  | 54.7 | 54.7
14 | 桩基检测费等 |  |  |  | 445.3 | 445.3
15 | 多测合一费 |  |  |  | 500 | 500
16 | 社会稳定性风险评估报告编制及审核费 |  |  |  | 59 | 59
17 | 节能评估报告编制及审核费 |  |  |  | 40 | 40
18 | 交通影响评价费 |  |  |  | 99.6 | 99.6
19 | 水土保持方案报告编制费和验收报告编制费 |  |  |  | 66.7 | 66.7
20 | 地质灾害评估费 |  |  |  | 8 | 8
21 | 压覆矿产资源评估费 |  |  |  | 9 | 9
22 | 文物考古调查及勘探评价费 |  |  |  | 99 | 99
23 | 森林植被恢复费 |  |  |  | 2039.97 | 2039.97
24 | 土壤污染状况调查报告费 |  |  |  | 30 | 30
25 | 洪水影响评价报告编制费 |  |  |  | 15 | 15
三 | 预备费 |  |  |  | 24787.76 | 24787.76
四 | 土地费用 |  |  |  | 145260 | 145260
五 | 工程总投资 | 330307.07 | 125140.46 | 4465.24 | 197787.23 | 657700